COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Projet VibeUp — Application de découverte d'événements

| Date | Lundi 9 février 2026, 14h26 |
| --- | --- |
| Durée | 40 minutes |
| Lieu | Visioconférence (Teams) |
| Participants | Gabriela Sayuri Ninomiya Heldt, Gaël Brebel, Timoty Viola, Félix Friscourt |
| Absents | Mathieu Exposito, Franck Agbessi |
| Rédacteur | Gaël Brebel |

# 1. Contexte de la réunion

Réunion préparatoire avant le Follow-up 1 prévu le même jour à 15h30. L'équipe a fait le point sur l'avancement des travaux et préparé les éléments à présenter.

# 2. Discussion sur le WBS (Work Breakdown Structure)

## 2.1 Structure proposée

Sayuri a proposé de créer deux WBS distincts :

WBS 1 : Phase documentation (jusqu'à juin) — organisation, plan qualité, livrables

WBS 2 : Phase développement (après validation du projet) — fonctionnalités, features

## 2.2 Décision

Après discussion, il a été décidé de conserver un WBS unique pour éviter les duplications d'informations, avec des deadlines différentes selon les phases. Le WBS servira de base pour créer les tickets Jira : chaque feature sera décortiquée en sous-tâches qui deviendront des tickets.

## 2.3 Lien avec le cahier des charges

Le WBS, associé à l'OBS (Organizational Breakdown Structure), constituera de fait le cahier des charges. Une question sera posée lors du follow-up pour confirmer si un document séparé est nécessaire ou si le WBS suffit.

# 3. Méthodologie Agile Scrum

L'organisation des sprints a été définie selon le rythme d'école :

Semaines pleines (2 semaines à l'école) : Sprints d'une semaine

Semaines alternées (1 jour/semaine) : Sprints de 4-5 semaines

Chaque sprint comprendra :

• Sprint Planning en début de période (assignation des tickets, chiffrage)

• Sprint Review en fin de période (bilan, retours, préparation du sprint suivant)

# 4. Planning et jalons

| Date | Jalon / Livrable attendu |
| --- | --- |
| 9 février 2026 | Follow-up 1 — Présentation de l'avancement initial |
| 11 mars 2026 | Follow-up 2 |
| 6 mai 2026 | Follow-up 3 — Documentation finalisée + éventuels débuts de POC |
| 29 juin 2026 | Keynote — POC fonctionnel avec premières fonctionnalités |

Estimation du temps disponible : Environ 60 jours d'école jusqu'à fin juin 2027. Pour le premier semestre (jusqu'à la keynote), environ 37 jours sont disponibles, dont 1/3 (≈12 jours) pour la phase documentation.

# 5. Stack technique confirmée

| Composant | Technologie |
| --- | --- |
| Application mobile | React Native avec Expo |
| Interface web (back-office admin et promoteur) | React TypeScript |
| Backend | Node.js Express (conteneur Docker) |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL hébergé) |
| Orchestration | Kubernetes (à présenter par Timoty) |
| Gestion de projet | Jira (lié à GitHub), Notion (documentation) |

# 6. Avancées techniques

## 6.1 Infrastructure (Timoty)

• Container Docker pour le backend et aussi pour le front web (pas nécessaire pour le front mobile car compilation via Expo)

• Workflows CI/CD en cours de création (non finalisés)

## 6.2 Cartographie (Félix)

Félix a testé deux librairies pour l'intégration des cartes :

react-native-maps : Fonctionne correctement (Apple Maps sur iOS, Google Maps sur Android via API Google Cloud). Solution stable et recommandée.

expo-maps : Version Alpha, la carte ne s'affiche pas. Librairie expérimentale, non recommandée pour l'instant.

Décision : Utiliser react-native-maps pour sa stabilité. Félix fera un retour définitif si expo-maps devient utilisable.

# 7. Éléments à présenter au Follow-up 1

• OBS (Organizational Breakdown Structure) — première version réalisée

• PBS revu et présenté à toute l'équipe (onboarding Mathieu et Félix)

• Product Backlog — première version dans Jira, à incrémenter

• Méthodologie Agile Scrum avec définition des types de sprints

• Plan Qualité en cours de rédaction

• WBS en cours

• Stack technique définie

Format : Pas de slides prévues, présentation orale avec questions/réponses.

# 8. Prochaines actions prioritaires

• Compléter le WBS (priorité haute) pour pouvoir assigner les tâches

• Effectuer le chiffrage des tâches (roadmap)

• Finaliser le Plan Qualité (normes, conventions, stratégies de test, Git Flow)

• Documenter les workflows CI/CD dans le Plan Qualité (Timoty)

• Clarifier si le cahier des charges est un document séparé ou inclus dans le WBS

# 9. Questions à poser lors du Follow-up

• Faut-il un ou deux WBS (phase doc + phase dev) ?

• Le cahier des charges est-il un document distinct du WBS ?

• Comment intégrer les nouvelles personnes dans l'OBS ?

- Dates keynotes approximatives pour les prochains semestres ?

- calendrier de formation changé ?

# 10. Prochaine échéance

Follow-up 2 : Mercredi 11 mars 2026