## Product Backlog Template
PRODUCT BACKLOG - VibeUp
ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... | PRIORITY | Jalon | STATUS | STATUS | PRIORITY | jalon
US-1 | organisation | créer un plan de qualité (Quality Plan) | définir : - quels processus de développement seront utilisés - quels outils de configuration seront utilisés - comment sera testée l'application - comment seront gérés les tickets - comment seront gérés les livrables | High | 1 | In Progress | Not Started | High | 1 - 06-05-2026
US-2 | organisation | définir les exigences logicielles (Software Functional Requirement) | définir chaque fonctionnalités attendues et les exigences auxquelles répondre pour les considérer conformes | High | 1 | In Progress | In Progress | Medium | 2 - 29-06-2026
US-3 | organisation | créer un PBS | avoir une vision des différentes fonctionnalités de l'application | High | 1 | Complete | Complete | Low
US-4 | organisation | créer un WBS | avoir une vision des différentes tâches pour réaliser les fonctionnalités, plus découpées | High | 1 | In Progress | Overdue
US-5 | organisation | créer un OBS | avoir un vision des résponsabilités des chaque membres de l'équipe | High | 1 | Complete | On Hold
US-6 | organisation | établir les "Definition of Done" | s'assurer et s'accorder sur ce qui doit être fait pour considérer une tâche, fonctionnalité, user story, finie. | High | 1 | In Progress
US-7 | organisation | définir les besoins materiels (Hardware Requirements) | anticiper nos besoins et nos coûts | High | 1 | In Progress
US-8 | organisation | établir un cahier des charges fonctionnel (Software Functional Description) | avoir une vision claire des attendus et de comment les réaliser | High | 1 | In Progress
US-9 | organisation | créer une matrice de risque | anticiper des risques potentiels et atténuer leurs impact à défaut de les éviter | High | 1 | Not Started
US-10 | développeur | me renseigner/me former sur les technologies choisies pour le projet | pouvoir commencer efficacement le développement | High | 1 | In Progress
US-11 | développeur | créer un algorithme de suggestion sur 4 bases : - découverte localisée : prioriser des établissements que l'utilisateur n'a pas encore visité - basé sur les interactions passées de l'utilisateur - priorisation locale : priorise les évènements à proximité mais peut en suggérer des distants - basé sur des comptes similaires : suggère des évènement selon ce à quoi des comptes similaires (en interaction et évènements participés) ont pu intéragir | suggérer des évènements les plus susceptible d'intéresser les utilisateurs | High | 4 | Not Started
US-12 | développeur | créer une documentation spécifique pour l'algorithme de suggestion | faciliter l'évolution et l'implémentation de l'algorithme | High | 4 | Not Started
US-13 | utilisateur | accèder à un feed sous forme de carousel | voir des évènements | High | 2 | Not Started
US-14 | utilisateur | accèder à un feed reservé aux promoteurs suivis | voire rapidement des évènements d'établissements qui m'interessent | High | 3 | Not Started
US-15 | utilisateur | accèder à un feed montrant les évènements autour de moi | découvrir des évènements à proximité sans soucis de mes préfèrences | High | 2 | Not Started
US-16 | utilisateur | accèder à un feed me suggérant des évènements selon mes préférences et interactions passées | découvrir des évènements et promoteurs qui pourraient coller à mes goûts | High | 4 | Not Started
US-17 | utilisateur | voir des stories de mes établissements et comptes suivis | consulter les infos et évènements "éphémères" des promoteurs | Low |  | Not Started
US-18 | utilisateur | accèder à une map | voir des évènements | High | 2 | Not Started
US-19 | utilisateur | pouvoir voir les établissements sur la map | trouver les établissement dans une zone géographique | High | 3 | Not Started
US-20 | utilisateur | pouvoir voir les évènements sur la map | trouver les évènement dans une zone géographique | High | 2 | Not Started
US-21 | utilisateur | être rédirigé vers une map externe pour la création d'un itinéraire | facilement voir le temps et le chemin pour me rendre à l'évènement | Medium |  | Not Started
US-22 | utilisateur | filtrer les évènements selon une "vibe" | trouver des évènements qui correspondent à mon envie | High | 3 | Not Started
US-23 | utilisateur | voir facilement quelle "vibe" a un évènement via un code couleur | repérer facilement ce qui m'intéresse | High | 3 | Not Started
US-24 | utilisateur | liker un évènement | témoigner mon intérêt pour cet évènement | Medium |  | Not Started
US-25 | utilisateur | commenter un évènement | échanger avec les autres utilisateurs ou le promoteur de l'évènement | Low |  | Not Started
US-26 | utilisateur | partager un évènement | faire découvrir un évènement à des connaissances | Medium |  | Not Started
US-27 | utilisateur | sauvegarder un évènement | retrouver facilement un évènement | Medium |  | Not Started
US-28 | utilisateur | signifier que je participe à un évènement (bouton) | signifier ma participation au promoteur | Medium |  | Not Started
US-29 | utilisateur | que ma participation soit partageable ou non à mes amis | choisir si je les préviens de cette manière ou non | Medium |  | Not Started
US-30 | utilisateur | trouver un lien vers le site de l'évènement ou du promoteur | trouver potentiellement plus d'informations | Medium |  | Not Started
US-31 | utilisateur | m'abonner à un promoteur évènementiel | voir facilement ses évènements futurs | Medium |  | Not Started
US-32 | utilisateur | me créer un compte et pouvoir m'y connecter | retrouver mes informations, préférences et évènements | High | 3 | Not Started
US-33 | utilisateur | filtrer selon la distance de moi même les évènements disponibles | trouver des évènements proche de moi | High | 4 | Not Started
US-34 | utilisateur | filtrer selon la distance d'une adresse spécifique les évènements disponibles | trouver des évènements proche de l'adresse | High | 4 | Not Started
US-35 | utilisateur | filtrer selon le prix des évènements | trouver des évènements qui correspondent à mon budget | High | 4 | Not Started
US-36 | utilisateur | filtrer selon la date des évènements | trouver des évènements qui correspondent à mon emploi du temps | High | 4 | Not Started
US-37 | utilisateur | filtrer selon des mots clés |  | High | 4 | Not Started
US-38 | utilisateur | voir la description de l'évènement | comprendre le sujet et contenu de l'évènement | High | 2 | Not Started
US-39 | utilisateur | voir les tags de "vibe" de l'évènement | savoir si cela correspond à mon envie | High | 3 | Not Started
US-40 | utilisateur | voir la date de l'évènement | savoir si cela correspond à mon emploi du temps | High | 2 | Not Started
US-41 | utilisateur | voir si des amis ont like l'évènement que je consulte | potentiellement me coordiner avec eux | Low |  | Not Started
US-42 | utilisateur | voir a quel point un évènement est populaire | savoir s'il est populaire/sold-out/presque sold-out | Low |  | Not Started
US-43 | utilisateur | voir l'adresse exacte d'un évènement | savoir où il se situe | High | 2 | Not Started
US-44 | utilisateur | voir la distance en km de ma position ou de l'adresse spécifiée | savoir si c'est proche ou loin | Medium |  | Not Started
US-45 | utilisateur | savoir s'il y a des transports en commun proche et lesquels | organiser mon trajet d'aller et de retour | Medium |  | Not Started
US-46 | utilisateur | être redirigé vers la map en cliquant sur un bouton | faciliter ma navigation et voir la localisation de l'évènement | High | 2 | Not Started
US-47 | utilisateur | répondre à un court questionnaire pour définir mes envies, la "vibe" que je cherche | faciliter ma recherche et trouver ce dont j'ai envie | Medium |  | Not Started
US-48 | utilisateur | pouvoir activer ou désactiver les notifications de l'application | avoir le choix selon mes besoins et mes envies du moment | High | 5 | Not Started
US-49 | utilisateur | recevoir différents des notifications pour des évènements sauvegardés | être prévenu rapidement des mises à jours de l'évènement | High | 5 | Not Started
US-50 | utilisateur | recevoir différents des notifications pour des évènements auxquels j'ai indinqué participer | être prévenu rapidement des mises à jours de l'évènement | Medium |  | Not Started
US-51 | utilisateur | recevoir différents des notifications pour des mises à jours (nouvelles publications) de comptes suivis | être prévenues rapidement des nouvelles publications et mises à jours de ces comptes | Medium |  | Not Started
US-52 | promoteur | pouvoir créer un évènement | diffuser l'évènement aux utilisateurs de l'app | High | 2 | Not Started
US-53 | promoteur | pouvoir gérer/modifier un évènement | ajuster les informations de l'évènement | High | 2 | Not Started
US-54 | promoteur | pouvoir programmer la publication d'un évènement dans le futur (publi auto programmée) | pouvoir anticiper mes publications et passer moins de temps à gérer mes évènements | Medium |  | Not Started
US-55 | promoteur | pouvoir créer des "stories" d'évènement | pouvoir communiquer sur un autre format des évènements et informations "éphémères" | Low |  | Not Started
US-56 | promoteur | avoir une page accessible au public regroupant et affichant : - Une/des photo(s) de profil, bannières - Une description - Une ou des adresse(s) de mes établissements - heures d'ouvertures - historique de mes publications | - avoir une vision sur ce que je présente aux utilisateurs - afficher des informations générales et pouvoir les mettre à jour - afficher mes publications passées | High | 3 | Not Started
US-57 | promoteur | gérer plusieurs établissements depuis le même compte | faciliter la gestion et publications de mes évènements | Medium |  | Not Started
US-58 | promoteur | avoir accès à des "metrics" sur les interactions des utilisateurs avec mes publications et ma page | pouvoir analyser quels types de posts fonctionnent le mieux et l'impact de l'application par rapport à d'autres canaux (réseaux sociaux) | Medium |  | Not Started
US-59 | promoteur | voir des comptes similaires au mien | assurer une veille sur l'activité des établissements similaires | Medium |  | Not Started
US-60 | promoteur | pouvoir connecter la gestion de ma page et mes publications à un gestionnaire externe et/ou des réseaux sociaux | centraliser et faciliter la diffusion d'évènements | Low |  | Not Started
US-61 | promoteur | automatiser cette gestion depuis un service externe | centraliser et faciliter la diffusion d'évènements | Low |  | Not Started
US-62 | super admin | pouvoir gérer les comptes utilisateurs | résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes | High | 3 | Not Started
US-63 | super admin | pouvoir gérer les comptes promoteurs | - approuver la création de ces comptes - résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes | High | 3 | Not Started
US-64 | super admin | gérer et modérer les contenus/comptes inappropriés | assurer la tranquilité et la bonne ambiance sur l'application | High | 4 | Not Started
US-65 | super admin | gérer et modérer, supprimer les contenus/comptes de bots | assurer la pertinence des publications et comptes, la stabilité de l'application | High | 4 | Not Started
US-66 | super admin | avoir accès à des statistiques globales de la plateforme (affluence, interaction, etc...) | - mesurer la pertinence de l'application, - orienter le développement de l'application, - adapter les moyens techniques mis à disposition pour la stabilité de l'application | Medium |  | Not Started
US-67 | super admin | gérer les tags disponible (d'ambiance, de filtres) | - améliorer la pertinence des évènements proposées - en ajouter des nouveaux - en supprimer des plus/peu utlisés | High | 4 | Not Started
US-68 | super admin | recevoir des notifications pour les demandes de création de compte des promoteurs | - ouvrir la demande de comptes promoteurs à toutes les entreprise sans avoir à la gérer dès le départ en direct avec le promoteur - être notifié facilement de la demande | Medium |  | Not Started
US-69 | monétisation | proposer l'achat de tickets pour les évènements directement dans l'application | - faciliter la gestion d'évènement pour les promoteurs - faciliter le processus d'achat pour les utilisateurs - monétiser l'application via une comission sur ces achats | Low | 5 | Not Started
US-70 | monétisation | récupérer une comission selon le nombre de tickets achetés par des utilisateurs venant de mon application (liens affiliés) | Monétiser l'application via une comission sur ces achats | Low | 5 | Not Started
US-71 | monétisation | Proposer des partenariats pour des évènements | monétiser l'application et mettre en avant des évènements qui nous semblent importants | Low | 5 | Not Started
US-72 | monétisation | Proposer des "posts sponsorisés" (qui seront affichés comme tel et montrés à TOUT les utilisateurs) | monétiser l'application | Low | 5 | Not Started
US-73 | monétisation | Proposer de mettre en avant des posts/évènements contre rémunération (qui seront montrer à un pourcentage plus important d'utilisateurs selon le tarif choisi) | monétiser l'application | Low | 5 | Not Started
US-74
US-75