## Product Backlog Template
PRODUCT BACKLOG - VibeUp
ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... | Critères d'acceptation | PRIORITY | Jalon | Durée estimée | Sprint | STATUS | Dépendance
US-1 | organisation | créer un plan de qualité (Quality Plan) | définir : - quels processus de développement seront utilisés - quels outils de configuration seront utilisés - comment sera testée l'application - comment seront gérés les tickets - comment seront gérés les livrables | - Un document de plan de qualité est rédigé, versionné et accessible dans le dépôt du projet - Les processus de développement adoptés (ex. méthodologie agile, cycles de sprint) sont décrits et partagés à l'ensemble de l'équipe - La stratégie de test est définie (types de tests, couverture minimale attendue, outils utilisés) - Les workflows de gestion des tickets (création, assignation, statuts, clôture) sont documentés et appliqués de manière uniforme - Les conventions de nommage (commits, branches, fonctions, variables) et la definition of done sont formalisées et respectées par tous les membres de l'équipe | High | 1 |  |  | Complete
US-10 | développeur | me renseigner/me former sur les technologies choisies pour le projet | pouvoir commencer efficacement le développement | - Les technologies retenues pour le projet (langages, frameworks, outils) sont listées et documentées dans un document de référence accessible dans le dépôt - Chaque développeur confirme avoir pris connaissance des technologies et des ressources avant le début du développement - Un environnement de développement de référence est documenté et reproductible par tous les membres de l'équipe | High | 1 |  |  | Complete |  | STATUS | PRIORITY | jalon
US-2 | organisation | définir les exigences logicielles (Software Functional Requirement) | définir chaque fonctionnalités attendues et les exigences auxquelles répondre pour les considérer conformes | - Un document de Software Functional Requirements est rédigé, versionné et accessible dans le dépôt du projet - Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec ses entrées, sorties et comportements attendus - Des critères de conformité mesurables sont associés à chaque exigence pour permettre leur validation - Le document est validé par les parties prenantes (équipe technique, product owner) avant le début du développement - Toute modification d'une exigence après validation fait l'objet d'une mise à jour du document et d'une communication à l'ensemble de l'équipe | High | 1 |  |  | Complete |  | Not Started | Very high | 1 - 04-05-2026
US-3 | organisation | créer un PBS | avoir une vision des différentes fonctionnalités de l'application | - Le PBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Le PBS décompose l'application en composants, sous-composants et fonctionnalités de manière hiérarchique et exhaustive - Chaque élément du PBS est identifié de manière unique et rattaché à son composant parent - Le PBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement - Toute nouvelle fonctionnalité ou modification structurelle fait l'objet d'une mise à jour du PBS | High | 1 |  |  | Complete |  | In Progress | High | 2 - 29-06-2026
US-4 | organisation | créer un WBS | avoir une vision des différentes tâches pour réaliser les fonctionnalités, plus découpées | - Le WBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Chaque fonctionnalité issue du WBS est décomposée en tâches unitaires réalisables et estimables - Chaque tâche est identifiée de manière unique et rattachée à sa fonctionnalité parente dans la hiérarchie du WBS - Le WBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement - Toute nouvelle tâche ou modification est répercutée dans le WBS et communiquée à l'équipe | High | 1 |  |  | In Progress |  | Complete | Medium
US-5 | organisation | créer un OBS | avoir un vision des résponsabilités de chaque membres de l'équipe | - L'OBS est rédigé et accessible à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Chaque membre de l'équipe est identifié avec son rôle et ses responsabilités au sein du projet - L'OBS est validé par les parties prenantes avant le début du développement - Toute modification de rôle ou de responsabilité fait l'objet d'une mise à jour de l'OBS et d'une communication à l'équipe | High | 1 |  |  | Complete |  | Overdue | Low
US-6 | organisation | établir les "Definition of Done" | s'assurer et s'accorder sur ce qui doit être fait pour considérer une tâche, fonctionnalité, user story, finie. | - Les Definition of Done sont rédigées et accessibles à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Chaque Definition of Done liste des critères concrets, mesurables et vérifiables par n'importe quel membre de l'équipe - Les Definition of Done sont validées et approuvées par l'ensemble de l'équipe avant le début du développement - Les Definition of Done sont réévaluées et mises à jour si nécessaire à chaque rétrospective de sprint | High | 1 |  |  | Complete |  | On Hold
US-7 | organisation | définir les besoins materiels (Hardware Requirements) | anticiper nos besoins et nos coûts | - Un document de Hardware Requirements est rédigé, versionné et accessible dans le dépôt du projet - Les équipements nécessaires au développement, aux tests et à la mise en production sont identifiés et listés (postes de développement, serveurs, appareils de test, etc.) - Une estimation des coûts associés à chaque équipement est renseignée et consolidée dans le document - Les besoins en infrastructure cloud ou hébergement sont inclus et chiffrés - Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement et mis à jour en cas d'évolution des besoins | High | 1 |  |  | Complete
US-75 | organisation | créer une matrice de compétences des membres de l'équipe | s'assurer qu'un maximum des compétences necessaires à la réalisation du projet sont couvertes par les compétences des membres de l'équipe | - La matrice de compétences est rédigée et accessible à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Le niveau de maîtrise de chaque membre est évalué pour chaque compétence - Les écarts entre les compétences requises et les compétences disponibles sont identifiés et communiqués aux parties prenantes - La matrice est mise à jour en cas de changement dans la composition de l'équipe ou l'évolution des besoins du projet | Low | 1 |  |  | In Progress
US-8 | organisation | établir un cahier des charges fonctionnel (Software Functional Description) | avoir une vision claire des attendus et de comment les réaliser | - Le cahier des charges fonctionnel est rédigé, versionné et accessible à l'ensemble des parties prenantes dans le dépôt du projet - Chaque fonctionnalité attendue est décrite avec son contexte, ses acteurs, ses flux et ses contraintes techniques ou métier - Les interfaces entre les différents composants de l'application (mobile, interface web, API) sont documentées - Le document est validé par les parties prenantes avant le début du développement - Toute modification du périmètre fonctionnel fait l'objet d'une mise à jour du document et d'une communication à l'ensemble de l'équipe | High | 1 |  |  | In Progress
US-9 | organisation | créer une matrice de risque | anticiper des risques potentiels et atténuer leurs impact à défaut de les éviter | - La matrice de risques est rédigée, versionnée et accessible à l'ensemble de l'équipe dans le dépôt du projet ou l'outil de gestion retenu - Chaque risque identifié est décrit avec sa probabilité d'occurrence, son impact potentiel et un niveau de criticité associé - Un plan de mitigation ou de contingence est défini pour chaque risque jugé critique - La matrice est reviewée et mise à jour à chaque fin de sprint ou en cas d'apparition d'un nouveau risque - La matrice est validée par les parties prenantes avant le début du développement | High | 1 |  |  | Complete
US-13 | utilisateur | accèder à un feed sous forme de carousel | voir des évènements | - un bouton permet d'accéder à ce feed - On trouve une page accessible sous forme de "carousel" qui permet de scroll en swipant, affichant des évènements (même fictifs) | High | 2 | 1 |  | Not Started
US-15 | utilisateur | accèder à un feed montrant les évènements autour de moi | découvrir des évènements à proximité sans soucis de mes préfèrences | - un bouton permet d'accéder à ce feed - Un carousel permet de voir les évènements se trouvant autour de moi | High | 2 | 1 |  | Not Started
US-18 | utilisateur | accèder à une map | voir des évènements | - un bouton permet d'accéder à la map - une map s'affiche - une barre de saisie de texte permet de renseigner une addresse et la map se centre sur cette addresse quand c'est validé | High | 2 | 1 |  | Not Started
US-20 | utilisateur | pouvoir voir les évènements sur la map | trouver les évènement dans une zone géographique | - les évènements présents dans la zone affichée par la map sont visibles sur celle-ci | High | 2 | 1 |  | Not Started
US-30 | utilisateur | trouver un lien vers le site de l'évènement ou du promoteur | trouver potentiellement plus d'informations | - un lien/bouton permet de visiter le site du promoteur de l'évènement - ce bouton est visible sur le carousel - ce bouton est visible sur les encarts d'évènement sur la map | Medium | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-38 | utilisateur | voir la description de l'évènement | comprendre le sujet et contenu de l'évènement | - une brève description (max 150 caractères) est visible en partie (si dépassant les 60 caractères) ou dans sa totalité (moins de 60 caractères) - sur le carousel - sur l'encart d'évènement sur la map | High | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-40 | utilisateur | voir la date de l'évènement | savoir si cela correspond à mon emploi du temps | - la date est affichée - sur le carousel - sur l'encart d'évènement de la map | High | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-43 | utilisateur | voir l'adresse exacte d'un évènement | savoir où il se situe | - l'addresse de l'évènement est affichée - sur le carousel - sur l'encart d'évènement de la map | High | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-46 | utilisateur | être redirigé vers la map en cliquant sur un bouton | faciliter ma navigation et voir la localisation de l'évènement | - un bouton/CTA permet à l'utilisateur d'être directement redirigé vers la map avec un focus sur l'encart de l'évènement depuis lequel il a cliqué sur le carousel | High | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-52 | promoteur | pouvoir créer un évènement | diffuser l'évènement aux utilisateurs de l'app | - une interface sous forme de formulaire est accessible depuis le web - le formulaire comprend plusieurs champs : - Nom de l'évènement (max 50 caractères) - Description (max 150 caractères) - Addresse (max 150 caractères) - Date (format dd/mm/aaaa hh:mm) - une liste de plusieurs tags de vibe (selection multiple) avec leur code couleur associé - le tag, la vibe principale de l'évènement (pour affichage ensuite) - prix (si payant) - capacité (nombre d'entrées disponibles si limitées) - si +18 (vente d'alcool par exemple) - une checkbox confirmant que l'évènement créé respecte les CGu et charte de l'app | High | 2 | 3 |  | Not Started
US-53 | promoteur | pouvoir gérer/modifier un évènement | ajuster les informations de l'évènement | - un bouton permet d'accéder à un interface de modification de l'évènement - une interface reprenant celle de création d'évènement permet de modifier les différents champs | High | 2 | 0.5 |  | Not Started
US-14 | utilisateur | accèder à un feed reservé aux promoteurs suivis | voire rapidement des évènements d'établissements qui m'interessent | - un bouton permet d'accéder à ce feed - Un carousel permet de voir les évènements des promoteurs suivis | High | 3 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-19 | utilisateur | pouvoir voir les établissements sur la map | trouver les établissement dans une zone géographique | - les établissements présents dans la zone affichée par la map sont visibles sur celle-ci grâce à un bouton permettant de basculer de la vue évènement à établissement | High | 3 | 0.5 |  | Not Started
US-23 | utilisateur | voir facilement quelle "vibe" a un évènement via un code couleur | repérer facilement ce qui m'intéresse | - un code couleur clair et facilement visible permet de voir tout de suite quel "vibe" correspond principalement à l'évènement | High | 3 | 0.5 |  | Not Started
US-31 | utilisateur | m'abonner à un promoteur évènementiel | voir facilement ses évènements futurs | - un bouton visible permet de s'abonner à un promoteur (associé au compte en bdd) - un autre bouton permet d'accéder à la liste des comptes suivis - il est possible de retirer un compte de cette liste via un bouton sur la lsite ou bien avec le bouton de suivi d'origine | Medium | 3 | 1 |  | Not Started | US-32
US-32 | utilisateur | me créer un compte et pouvoir m'y connecter | retrouver mes informations, préférences et évènements | - une interface avec un formulaire me permet de créer mon compte - les différents champs sont : - pseudonyme - mail - mot de passe - types d'évènements favoris (concert, expo, sportif, etc...) - vibe favorite (tags d'ambiance) - checkbox de confirmation d'adhésion aux CGU - checkbox d'acceptation de recevoir communication de notre part - checkbox d'acceptation de recevoir communication de la part de nos partenaires | Very high | 3 | 4 |  | Not Started
US-39 | utilisateur | voir les tags de "vibe" de l'évènement | savoir si cela correspond à mon envie | - les tags d'ambiance d'un évènement sont visibles sur les différents types de vues | High | 3 | 0.5 |  | Not Started
US-68 | super admin | recevoir des notifications pour les demandes de création de compte des promoteurs | - ouvrir la demande de comptes promoteurs à toutes les entreprise sans avoir à la gérer dès le départ en direct avec le promoteur - être notifié facilement de la demande | - lorsqu'une demande de compte pro est faite, un mail est reçu par les administrateurs. Indiquant : - le nom de l'établissement - la date de la demande - les coordonnées de contact | Medium | 3 | 1 |  | Not Started | US-74
US-74 | promoteur | Pouvoir faire une demande de création de compte via un formulaire sur l'applciation web | Inscrire mon établissement sur l'application | - une interface avec un formulaire me permet de créer mon compte - un texte explicatif sur la procédure d'enregistrement d'un établissement et du délai de traitement - les différents champs sont : - nom du promoteur - mail - mot de passe - établissement à enregistrer : son addresse, nom, types d'évènements - bouton d'upload du Kbis - checkbox de confirmation d'adhésion aux CGU - checkbox d'acceptation de recevoir communication commerciales/promotionnelles de notre part | Very high | 3 | 2 |  | Not Started
US-11 | développeur | créer un algorithme de suggestion sur 4 bases : - découverte localisée : prioriser des établissements que l'utilisateur n'a pas encore visité - basé sur les interactions passées de l'utilisateur - priorisation locale : priorise les évènements à proximité mais peut en suggérer des distants - basé sur des comptes similaires : suggère des évènement selon ce à quoi des comptes similaires (en interaction et évènements participés) ont pu intéragir | suggérer des évènements les plus susceptible d'intéresser les utilisateurs | - l'algorithme est en production et suggère du contenu pertinent à chaque utilisateur | High | 4 | 15 |  | Not Started | US-32
US-12 | développeur | créer une documentation spécifique pour l'algorithme de suggestion | faciliter l'évolution et l'implémentation de l'algorithme | - La documentation décrit le fonctionnement global de l'algorithme (inputs, logique de traitement, outputs) - Les paramètres et règles métier utilisés par l'algorithme sont listés et expliqués Un exemple concret de suggestion générée est inclus pour illustrer le comportement attendu - La documentation est versionnée et accessible dans le dépôt du projet (ex. README ou dossier /docs) - Tout changement sur l'algorithme implique une mise à jour obligatoire de la documentation | High | 4 | 1 |  | Not Started
US-16 | utilisateur | accèder à un feed me suggérant des évènements selon mes préférences et interactions passées | découvrir des évènements et promoteurs qui pourraient coller à mes goûts | - Le feed affiche des évènements correspondant aux préférences renseignées et aux interactions passées de l'utilisateur (vues, clics, participations) - Les évènements suggérés sont distincts de ceux déjà consultés ou ignorés par l'utilisateur Le feed est accessible dès l'ouverture de l'application et se rafraîchit à chaque session - Si l'utilisateur n'a pas encore d'historique, un feed par défaut basé sur ses préférences initiales est affiché - Les suggestions incluent des évènements de promoteurs non encore suivis par l'utilisateur | High | 4 | 1 |  | Not Started | US-11, US-32
US-22 | utilisateur | filtrer les évènements selon une "vibe" | trouver des évènements qui correspondent à mon envie | - un bouton se transforme en champ de recherche (fuzzy search) affichant un dropdown des différentes vibes (tags) disponibles - le menu dropdown et le champ ne se ferment pas tant que l'utilisateur ne l'a pas explicitement décidé via un bouton de confirmation ou d'annulation - si la validation est faite avec de nouveau tags selectionnés (en plus ou en moins), cela lance un filtre sur les évènements affichés - sur la map comme sur le carousel | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-24 | utilisateur | liker un évènement | témoigner mon intérêt pour cet évènement | - Un utilisateur connecté peut liker un évènement depuis son encart ou depuis le feed - Le like est visible immédiatement après l'action, sans rechargement de la page - L'utilisateur peut annuler son like en cliquant à nouveau sur le bouton - Le like est pris en compte dans l'algorithme de suggestion pour affiner les recommandations futures | Medium | 4 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-27 | utilisateur | sauvegarder un évènement | retrouver facilement un évènement | - un bouton permet de sauvegarder un évènement (associé au compte en bdd) - les évènements sauvegardés sont consultables via un bouton sur la page profil ou en restant appuyé (plus de 2sec) sur le bouton de sauvegarde - ils sont affichés sous forme de liste - lorsqu'un évènement est sauvegardé, le bouton permettant de le faire, change d'apparence pour indiquer clairement qu'il est effectivement sauvegardé | Medium | 4 | 1 |  | Not Started | US-32
US-33 | utilisateur | filtrer selon la distance de moi même les évènements disponibles | trouver des évènements proche de moi | - L'utilisateur peut définir un rayon de distance (ex. 5, 10, 50 km) pour filtrer les évènements affichés - L'application demande l'autorisation d'accès à la géolocalisation de l'appareil avant d'appliquer le filtre - Si la géolocalisation est refusée, l'utilisateur peut saisir manuellement une ville ou un code postal - Seuls les évènements dont le lieu se situe dans le rayon sélectionné sont affichés Le filtre de distance est cumulable avec les autres filtres disponibles (date, catégorie, etc.) | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-34 | utilisateur | filtrer selon la distance d'une adresse spécifique les évènements disponibles | trouver des évènements proche de l'adresse | - L'utilisateur peut saisir une adresse, une ville ou un code postal comme point de référence pour le filtre - L'application propose une autocomplétion lors de la saisie de l'adresse - Un rayon de distance est sélectionnable pour affiner les résultats autour de l'adresse renseignée - Seuls les évènements dont le lieu se situe dans le rayon défini autour de l'adresse sont affichés - Le filtre est cumulable avec les autres filtres disponibles (date, catégorie, etc.) | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-35 | utilisateur | filtrer selon le prix des évènements | trouver des évènements qui correspondent à mon budget | - L'utilisateur peut définir un prix maximum ou une fourchette de prix pour filtrer les évènements affichés - Une option "Gratuit" est disponible pour afficher uniquement les évènements sans frais d'entrée - Seuls les évènements dont le tarif correspond aux critères définis sont affichés - Le filtre de prix est cumulable avec les autres filtres disponibles (date, distance, catégorie, etc.) | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-36 | utilisateur | filtrer selon la date des évènements | trouver des évènements qui correspondent à mon emploi du temps | - L'utilisateur peut sélectionner une date précise ou une période (date de début et date de fin) comme critère de filtre - Des raccourcis rapides sont disponibles (ex. Aujourd'hui, Ce week-end, Cette semaine, Ce mois-ci) - Seuls les évènements se déroulant dans la période sélectionnée sont affichés - Les évènements passés sont exclus des résultats par défaut - Le filtre de date est cumulable avec les autres filtres disponibles (prix, distance, catégorie, etc.) | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-37 | utilisateur | filtrer selon des mots clés | trouver des évènements correspondant à ce que je recherche | - L'utilisateur peut saisir un ou plusieurs mots clés dans un champ de recherche pour filtrer les évènements affichés - La recherche porte sur le titre, la description et les tags associés aux évènements - Les résultats se mettent à jour en temps réel ou à la validation de la saisie - Un message informatif est affiché si aucun évènement ne correspond aux mots clés saisis - Le filtre par mots clés est cumulable avec les autres filtres disponibles (date, prix, distance, catégorie, etc.) | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-56 | promoteur | avoir une page accessible au public regroupant et affichant : - Une/des photo(s) de profil, bannières - Une description - Une ou des adresse(s) de mes établissements - heures d'ouvertures - historique de mes publications | - avoir une vision sur ce que je présente aux utilisateurs - afficher des informations générales et pouvoir les mettre à jour - afficher mes publications passées | - une interface pour gérer sa "page" d'établissement est accessible pour choisr : une image de profil, une description, une ou des adresses d'établissements - la page est accessible aux utilisateurs, affichant ces informations ainsi que les évènement passés et à venir | High | 4 | 4 |  | Not Started
US-57 | promoteur | gérer plusieurs établissements depuis le même compte | faciliter la gestion et publications de mes évènements | - Le promoteur peut créer et associer plusieurs établissements à son compte depuis l'interface web - Le promoteur peut sélectionner l'établissement concerné lors de la création ou modification d'un évènement - Les évènements sont rattachés à un établissement spécifique et visibles distinctement par établissement - Le promoteur peut modifier ou désactiver un établissement sans affecter les autres établissements du compte - Un tableau de bord récapitule les évènements par établissement | Medium | 4 | 1 |  | Not Started
US-62 | super admin | pouvoir gérer les comptes utilisateurs | résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes | - une interface est accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte - sous forme de liste paginée - un champ de recherche pour trouver un utilisateur | Very high | 4 | 1 |  | Not Started | US-32
US-63 | super admin | pouvoir gérer les comptes promoteurs | - approuver la création de ces comptes - résoudre d'éventuels problèmes techniques, supprimer/bannir des comptes | - une interface est accessible permettant de créer, modifier ou supprimer un compte, la page d'un promoteur, ces évènements - sous forme de liste paginée - un champ de recherche pour trouver un utilisateur | Very high | 4 | 1 |  | Not Started | US-74
US-66 | super admin | avoir accès à des statistiques globales de la plateforme (affluence, interaction, etc...) | - mesurer la pertinence de l'application, - orienter le développement de l'application, - adapter les moyens techniques mis à disposition pour la stabilité de l'application | - Le super admin dispose d'un tableau de bord centralisant les indicateurs clés (nombre d'utilisateurs actifs, interactions, publications, connexions) - Les statistiques sont filtrables par période (jour, semaine, mois, année) - Les données d'affluence (pics de connexion, charge serveur) sont visibles pour anticiper les besoins techniques - Les indicateurs d'interaction (likes, recherches, clics) sont accessibles pour évaluer l'engagement des utilisateurs - Les statistiques sont exportables dans un format standard (ex. CSV ou PDF) | Medium | 4 | 2 |  | Not Started
US-67 | super admin | gérer les tags disponible (d'ambiance, de filtres) | - améliorer la pertinence des évènements proposées - en ajouter des nouveaux - en supprimer des plus/peu utlisés | - Le super admin peut consulter la liste complète des tags existants avec leur nombre d'utilisations associé - Le super admin peut créer un nouveau tag en lui attribuant un nom et une catégorie (ambiance ou filtre) - Le super admin peut modifier le nom ou la catégorie d'un tag existant - Le super admin peut supprimer un tag, avec un avertissement si celui-ci est encore associé à des évènements actifs - Les modifications de tags sont répercutées en temps réel sur les évènements et filtres de l'application | High | 4 | 0.5 |  | Not Started
US-21 | utilisateur | être rédirigé vers une map externe pour la création d'un itinéraire | facilement voir le temps et le chemin pour me rendre à l'évènement | - Un bouton ou lien d'accès à l'itinéraire est disponible depuis la fiche de l'évènement - L'application redirige l'utilisateur vers une application de navigation externe (ex. Google Maps, Apple Plans) avec l'adresse de l'évènement pré-renseignée - Si plusieurs applications de navigation sont disponibles sur l'appareil, l'utilisateur peut choisir laquelle utiliser | Medium | 5 | 0.5 |  | Not Started
US-25 | utilisateur | commenter un évènement | échanger avec les autres utilisateurs ou le promoteur de l'évènement | - Un utilisateur connecté peut rédiger et publier un commentaire depuis la fiche d'un évènement - Les commentaires sont affichés chronologiquement et visibles par tous les utilisateurs - L'utilisateur peut supprimer son propre commentaire à tout moment - Le promoteur de l'évènement peut répondre directement à un commentaire - Un commentaire inapproprié peut être signalé par n'importe quel utilisateur | Low | 5 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-48 | utilisateur | pouvoir activer ou désactiver les notifications de l'application | avoir le choix selon mes besoins et mes envies du moment | - L'utilisateur peut activer ou désactiver l'ensemble des notifications depuis les paramètres de son compte - L'utilisateur peut gérer les notifications par type (ex. nouveaux évènements, commentaires, rappels, offres promotionnelles) - Les modifications de préférences de notifications sont prises en compte immédiatement - Si les notifications sont désactivées au niveau du système de l'appareil, l'application en informe l'utilisateur et le redirige vers les paramètres système | High | 5 | 1 |  | Not Started | US-32
US-49 | utilisateur | recevoir différents des notifications pour des évènements sauvegardés | être prévenu rapidement des mises à jours de l'évènement | - L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un évènement sauvegardé (date, lieu, prix, annulation) - L'utilisateur reçoit un rappel avant le début d'un évènement sauvegardé (ex. 24h et 1h avant) - Les notifications renvoient directement vers la fiche de l'évènement concerné - L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un évènement sauvegardé sans affecter les autres | High | 5 | 1 |  | Not Started | US-32
US-54 | promoteur | pouvoir programmer la publication d'un évènement dans le futur (publi auto programmée) | pouvoir anticiper mes publications et passer moins de temps à gérer mes évènements | - Le promoteur peut définir une date et une heure de publication lors de la création ou modification d'un évènement - L'évènement programmé n'est pas visible par les utilisateurs avant la date et l'heure de publication définies - Le promoteur peut modifier ou annuler la publication programmée avant qu'elle ne soit effective - L'évènement est publié automatiquement à la date et l'heure programmées, sans intervention manuelle - Le promoteur reçoit une confirmation une fois la publication automatique effectuée | Medium | 5 | 1 |  | Not Started
US-58 | promoteur | avoir accès à des "metrics" sur les interactions des utilisateurs avec mes publications et ma page | pouvoir analyser quels types de posts fonctionnent le mieux et l'impact de l'application par rapport à d'autres canaux (réseaux sociaux) | - Le promoteur dispose d'un tableau de bord affichant les indicateurs clés par évènement (vues, likes, commentaires, sauvegardes, clics vers l'itinéraire) - Les métriques sont filtrables par période (jour, semaine, mois) et par établissement - Le promoteur peut comparer les performances de ses évènements entre eux pour identifier les publications les plus efficaces - Les statistiques de la page promoteur sont accessibles (nombre de vues du profil, nouveaux abonnés sur la période) - Les données sont exportables dans un format standard (ex. CSV ou PDF) | Medium | 5 | 2 |  | Not Started
US-64 | super admin | gérer et modérer les contenus/comptes inappropriés | assurer la tranquilité et la bonne ambiance sur l'application | - Le super admin peut consulter une liste des contenus et comptes signalés par les utilisateurs - Le super admin peut supprimer un contenu ou suspendre un compte depuis l'interface d'administration - Le super admin peut notifier l'utilisateur ou le promoteur concerné de la décision prise - Toute action de modération est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité - Le super admin peut rétablir un compte ou un contenu supprimé par erreur | High | 5 | 1 |  | Not Started
US-65 | super admin | gérer et modérer, supprimer les contenus/comptes de bots | assurer la pertinence des publications et comptes, la stabilité de l'application | - Le super admin peut consulter une liste des comptes suspects détectés automatiquement ou signalés manuellement - Le super admin peut supprimer un compte ou un contenu identifié comme bot depuis l'interface d'administration - Toute suppression est horodatée et enregistrée dans un journal d'activité - Le super admin peut rétablir un compte supprimé par erreur après vérification - Des critères de détection de bots (ex. fréquence de publication, comportement anormal) sont configurables par le super admin | High | 5 | 5 |  | Not Started
US-69 | monétisation | proposer l'achat de tickets pour les évènements directement dans l'application | - faciliter la gestion d'évènement pour les promoteurs - faciliter le processus d'achat pour les utilisateurs - monétiser l'application via une comission sur ces achats | - L'utilisateur peut sélectionner le nombre de tickets souhaités et procéder au paiement depuis la fiche de l'évènement - Le paiement est sécurisé et prend en charge les moyens de paiement courants (carte bancaire, Apple Pay, Google Pay) - L'utilisateur reçoit une confirmation d'achat et son ticket dématérialisé (ex. QR code) après le paiement - Le promoteur peut définir le prix, le nombre de tickets disponibles et les catégories de tickets (ex. early bird, VIP) depuis l'interface web - Une commission définie par le super admin est automatiquement prélevée sur chaque vente et visible dans les métriques promoteur et admin | Low | 5 | 8 |  | Not Started
US-70 | monétisation | récupérer une comission selon le nombre de tickets achetés par des utilisateurs venant de mon application (liens affiliés) | Monétiser l'application via une comission sur ces achats | - Chaque évènement avec billetterie externe dispose d'un lien affilié unique généré par l'application - Les achats effectués via ce lien sont tracés et associés à l'application pour le calcul de la commission - Le super admin peut consulter le nombre de redirections et d'achats générés par les liens affiliés depuis le tableau de bord - Les commissions perçues sont récapitulées par évènement et par période dans l'interface d'administration - Le taux de commission est configurable par le super admin selon les accords passés avec les promoteurs ou plateformes de billetterie externes | Low | 5 | 2 |  | Not Started
US-71 | monétisation | Proposer des partenariats pour des évènements | monétiser l'application et mettre en avant des évènements qui nous semblent importants | - Le super admin peut attribuer un statut "partenaire" à un évènement ou un promoteur depuis l'interface d'administration - Les évènements partenaires bénéficient d'une mise en avant visuelle distinctive dans le feed et les résultats de recherche - Le super admin peut définir la durée et les emplacements de mise en avant pour chaque partenariat - Les évènements mis en avant sont clairement identifiés comme sponsorisés ou partenaires pour les utilisateurs - Les revenus générés par les partenariats sont trackés et visibles dans le tableau de bord financier du super admin | Low | 5 | 1 |  | Not Started
US-72 | monétisation | Proposer des "posts sponsorisés" (qui seront affichés comme tel et montrés à TOUT les utilisateurs) | monétiser l'application | - Le promoteur peut soumettre un post sponsorisé depuis l'interface web, soumis à validation par le super admin avant diffusion - Les posts sponsorisés sont clairement identifiés comme tels pour les utilisateurs (ex. mention "Sponsorisé") - Les posts sponsorisés sont affichés à l'ensemble des utilisateurs indépendamment de leurs préférences et interactions passées - Le super admin peut définir la durée de diffusion, la fréquence d'affichage et le tarif associé à chaque post sponsorisé - Les revenus générés par les posts sponsorisés sont trackés et visibles dans le tableau de bord financier du super admin | Low | 5 | 1 |  | Not Started
US-73 | monétisation | Proposer de mettre en avant des posts/évènements contre rémunération (qui seront montrer à un pourcentage plus important d'utilisateurs selon le tarif choisi) | monétiser l'application | - Le promoteur peut sélectionner un post ou évènement existant et choisir un niveau de mise en avant parmi plusieurs offres tarifaires depuis l'interface web - Chaque offre tarifaire correspond à un pourcentage défini d'utilisateurs supplémentaires auprès desquels le contenu sera diffusé - Les contenus mis en avant sont identifiés comme tels pour les utilisateurs (ex. mention "Mis en avant") - Le promoteur peut suivre les performances de sa mise en avant (portée, interactions) depuis son tableau de bord - Les revenus générés par ces mises en avant sont trackés et visibles dans le tableau de bord financier du super admin | Low | 5 | 0.5 |  | Not Started
US-17 | utilisateur | voir des stories de mes établissements et comptes suivis | consulter les infos et évènements "éphémères" des promoteurs | - Les stories des établissements et comptes suivis sont accessibles depuis le feed ou un espace dédié en haut de l'écran - Chaque story est visible pendant une durée limitée définie par le promoteur (ex. 24h) avant de disparaître automatiquement - L'utilisateur peut naviguer entre les stories des différents comptes suivis de manière fluide - Les stories non consultées sont visuellement distinguées des stories déjà vues - L'utilisateur peut être redirigé vers la fiche d'un évènement ou une page externe depuis une story si le promoteur y a ajouté un lien | Low | 6 | 1 |  | Not Started | US-32
US-26 | utilisateur | partager un évènement | faire découvrir un évènement à des connaissances | - L'utilisateur peut partager un évènement depuis sa fiche via un bouton de partage - Le partage génère un lien direct vers la fiche de l'évènement, accessible depuis l'application et depuis un navigateur web - L'utilisateur peut choisir le canal de partage parmi les options disponibles sur son appareil (ex. messagerie, réseaux sociaux, copie du lien) - Un utilisateur non inscrit accédant au lien partagé peut consulter la fiche de l'évènement et est invité à s'inscrire pour accéder à toutes les fonctionnalités | Medium | 6 | 1 |  | Not Started | US-32
US-28 | utilisateur | signifier que je participe à un évènement (bouton) | signifier ma participation au promoteur | - Un utilisateur connecté peut indiquer sa participation à un évènement via un bouton dédié depuis la fiche de l'évènement - L'utilisateur peut annuler sa participation en cliquant à nouveau sur le bouton - Le promoteur peut consulter le nombre de participants "confirmés" depuis l'interface de gestion de l'évènement - La participation est prise en compte dans l'algorithme de suggestion pour affiner les recommandations futures | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-29 | utilisateur | que ma participation soit partageable ou non à mes amis | choisir si je les préviens de cette manière ou non | - Lors de l'indication de participation, l'utilisateur peut choisir de rendre celle-ci publique (visible par ses amis) ou privée - L'utilisateur peut modifier la visibilité de sa participation à tout moment depuis la fiche de l'évènement - Si la participation est publique, les amis de l'utilisateur reçoivent une notification ou voient la participation dans leur feed - Le paramètre de visibilité par défaut est configurable par l'utilisateur depuis les paramètres de son compte | Medium | 6 | 1 |  | Not Started | US-32
US-41 | utilisateur | voir si des amis ont like l'évènement que je consulte | potentiellement me coordiner avec eux | - La fiche d'un évènement affiche les amis de l'utilisateur ayant liké cet évènement (photo de profil et/ou prénom) - Le nombre total d'amis ayant liké l'évènement est affiché, avec un accès à la liste complète si plusieurs amis sont concernés - Cette information n'est visible que si les amis concernés ont leur participation ou like en visibilité publique - Si aucun ami n'a liké l'évènement, la section n'est pas affichée ou un message neutre est affiché | Low | 6 | 1 |  | Not Started | US-32
US-42 | utilisateur | voir a quel point un évènement est populaire | savoir s'il est populaire/sold-out/presque sold-out | - La fiche d'un évènement affiche un indicateur de popularité basé sur le nombre de likes, de participations et de sauvegardes - Un statut "Sold-out" est affiché clairement lorsque la capacité maximale de l'évènement est atteinte - Un statut "Presque sold-out" est affiché lorsque le nombre de places restantes passe en dessous d'un seuil défini par le promoteur - Le nombre de personnes ayant indiqué leur participation est visible sur la fiche de l'évènement | Low | 6 | 0.5 |  | Not Started
US-44 | utilisateur | voir la distance en km de ma position ou de l'adresse spécifiée | savoir si c'est proche ou loin | - La distance en km entre l'utilisateur et le lieu de l'évènement est affichée sur la fiche de l'évènement et dans le feed - La distance est calculée à partir de la position géolocalisée de l'utilisateur ou de l'adresse spécifiée manuellement - Si aucune position ni adresse n'est renseignée, la distance n'est pas affichée et l'utilisateur est invité à activer la géolocalisation ou saisir une adresse - La distance affichée se met à jour automatiquement si l'utilisateur modifie l'adresse de référence | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started
US-45 | utilisateur | savoir s'il y a des transports en commun proche et lesquels | organiser mon trajet d'aller et de retour | - La fiche de l'évènement affiche les transports en commun les plus proches du lieu (ex. métro, bus, tram, gare) avec leur nom et distance à pied - Les informations de transport sont issues d'une API de données de transport en temps réel ou d'un référentiel à jour - Si aucun transport en commun n'est disponible à proximité, un message informatif est affiché à l'utilisateur - L'utilisateur peut être redirigé vers une application de navigation externe pour planifier son trajet en transport en commun | Medium | 6 | 1 |  | Not Started
US-47 | utilisateur | répondre à un court questionnaire pour définir mes envies, la "vibe" que je cherche | faciliter ma recherche et trouver ce dont j'ai envie | - Le questionnaire est proposé à l'utilisateur lors de son inscription et accessible à tout moment depuis les paramètres de son compte - Le questionnaire est court (ex. 5 à 10 questions) et porte sur les préférences de ambiance, de type d'évènement et de localisation - Les réponses sont utilisées immédiatement pour personnaliser le feed et les suggestions de l'utilisateur - L'utilisateur peut modifier ses réponses à tout moment et les suggestions sont mises à jour en conséquence - Si l'utilisateur ne souhaite pas répondre au questionnaire, il peut le passer et accéder directement à l'application | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-50 | utilisateur | recevoir différentes notifications pour des évènements auxquels j'ai indiqué participer | être prévenu rapidement des mises à jours de l'évènement | - L'utilisateur reçoit une notification lors de toute modification d'un évènement auquel il a indiqué participer (date, lieu, prix, annulation) - L'utilisateur reçoit un rappel avant le début de l'évènement (ex. 24h et 1h avant) - Les notifications renvoient directement vers la fiche de l'évènement concerné - L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un évènement sans affecter les autres | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-51 | utilisateur | recevoir différents des notifications pour des mises à jours (nouvelles publications) de comptes suivis | être prévenues rapidement des nouvelles publications et mises à jours de ces comptes | - L'utilisateur reçoit une notification lors de la publication d'un nouvel évènement par un compte qu'il suit - L'utilisateur reçoit une notification lors de la publication d'une nouvelle story par un compte qu'il suit - Les notifications renvoient directement vers la publication ou la fiche du compte concerné - L'utilisateur peut désactiver les notifications spécifiquement pour un compte suivi sans affecter les autres | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started | US-32
US-55 | promoteur | pouvoir créer des "stories" d'évènement | pouvoir communiquer sur un autre format des évènements et informations "éphémères" | - Le promoteur peut créer une story depuis l'interface web en y ajoutant des médias (image ou vidéo) et un texte optionnel - Le promoteur peut définir la durée de visibilité de la story (ex. 24h par défaut) avant sa disparition automatique - Le promoteur peut associer un lien à la story (ex. fiche évènement, billetterie externe) pour rediriger les utilisateurs - Le promoteur peut consulter le nombre de vues de chaque story depuis son tableau de bord - Le promoteur peut supprimer une story avant l'expiration de sa durée de visibilité | Low | 6 | 1 |  | Not Started | US-74
US-59 | promoteur | voir des comptes similaires au mien | assurer une veille sur l'activité des établissements similaires | - Le promoteur peut accéder à une liste de comptes similaires au sien basée sur la catégorie, la localisation et les tags associés à son établissement - Chaque compte similaire affiche des informations publiques clés (nom, catégorie, localisation, évènements à venir) - Le promoteur peut consulter la fiche publique d'un compte similaire depuis cette liste - La liste des comptes similaires est accessible depuis le tableau de bord promoteur sur l'interface web | Medium | 6 | 0.5 |  | Not Started | US-74
US-60 | promoteur | pouvoir connecter la gestion de ma page et mes publications à un gestionnaire externe et/ou des réseaux sociaux | centraliser et faciliter la diffusion d'évènements | - Le promoteur peut connecter son compte à des plateformes externes (ex. Facebook, Instagram) depuis les paramètres de son compte sur l'interface web - Le promoteur peut choisir de diffuser automatiquement ses publications sur les plateformes connectées lors de la création d'un évènement - Le promoteur peut gérer et révoquer les connexions aux plateformes externes à tout moment depuis ses paramètres - En cas d'échec de diffusion sur une plateforme connectée, le promoteur est notifié et la publication reste effective sur l'application | Low | 7 | 1 |  | Not Started | US-74
US-61 | promoteur | automatiser cette gestion depuis un service externe | centraliser et faciliter la diffusion d'évènements | - L'application expose une API ou est compatible avec des outils d'automatisation tiers (ex. Zapier, Make) pour permettre la gestion des publications depuis un service externe - Le promoteur peut configurer des automatisations (ex. création automatique d'un évènement depuis un formulaire externe ou un calendrier) depuis les paramètres de son compte - Les publications créées via un service externe sont soumises aux mêmes règles de validation que celles créées manuellement - Le promoteur peut consulter un historique des actions automatisées et désactiver une automatisation à tout moment depuis ses paramètres | Low | 7 | 1 |  | Not Started
87

## Journal de version
Numéro de version | Date | Auteur | Commentaire
1 | 2026-05-03 | Gaël Brebel Sayuri Ninomiya-Heldt | Version initiale
2 | 2026-04-28 | Gaël Brebel Sayuri Ninomiya-Heldt | Ajout dépendance et réévaluation durée et assingation aux différents jalons | Document maintenu par : PM
Prochaine révision planifiée : Après prochaine livraison